Приложение к Постановлению

Администрации Пошехонского МР

№ 748 от 25 ноября 2020г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Пошехонском муниципальном районе**

**Ярославской области до 01.01.2022**

***1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в***

***Пошехонском муниципальном районе Ярославской области до 01.01.2022***

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области до 01.01.2022 (далее – План мероприятий) разработан в целях обеспечения комплексного подхода по реализации положений и Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и разработан в целях внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р (далее – Стандарт) и обеспечения комплексного подхода в реализации положений, предусмотренных Указом №618, на территории Пошехонского муниципального района Ярославской области. Предусмотренные направления имеют специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции региона.

В состав Плана мероприятий включены:

а) мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках, в отношении которых сформирован и согласован перечень ключевых показателей развития конкуренции в Пошехонском МР Ярославской области, в том числе на достижение к 1 января 2022 года значений данных показателей;

б) системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области.

Ключевые показатели развития конкуренции, характеризующие долю присутствия на соответствующих рынках частного бизнеса, и мероприятия разработаны, в том числе для достижения на территории района к 1 января 2022 года ожидаемых результатов развития конкуренции.

2. Мероприятия по содействию развития конкуренции по товарным рынкам Пошехонского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателя | | | | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| Факт 2018 г | на 01 января 2020 г. | на 01 января 2021 г. | на 01 января 2022 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | |
| Задача: содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг.  Ключевым показателем, характеризующим данный рынок, является доля выручки хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности). Планируемое значение данного ключевого показателя к 01.01.2022 года на территории района составит 100 процентов.  Ответственными исполнителями за достижение ключевого показателя являются отдел по закупкам и инвестициям Администрации Пошехонского муниципального района Ярославской области и администрации поселений на территории района.  В 2020 году на территории района на рынке ритуальных услуг осуществляли свою деятельность 3 организации, из них все частные:  - ООО "СТИКС-РИТУАЛ" (зарегистрирован в Рыбинском МР), ИП Колесов В.В., ИП Слободяник Н.Л.  В 2021 году количество участников на рынке ритуальных услуг в Пошехонском районе не изменилось.  На рынке ритуальных услуг существуют следующие административные и экономические барьеры входа на рынок хозяйствующих субъектов:  - необходимость соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;  - качество предоставляемых услуг на рынке должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;  - предоставление земельного участка для размещения места погребения органами местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством;  - необходимость получения положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы для создания новых мест погребения, реконструкции действующих мест погребения;  - рынки в населенных пунктах с небольшим количеством населения непривлекательны для рассматриваемого вида деятельности с точки зрения систематического получения дохода. | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг, в том числе мероприятия: | 2019 – 2021 годы | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | х | Администрация Пошехонского МР |
| Проведение мониторинга принимаемых муниципальных правовых актов в сфере предоставления ритуальных услуг с целью выявления административных и экономических барьеров | 2019 – 2021 годы | проведен мониторинг принимаемых муниципальных правовых актов в сфере предоставления ритуальных услуг | процентов | х | 100 | 100 | 100 | устранение административных и экономических барьеров вхождения хозяйствующих субъектов на данный рынок путем внесения изменений в муниципальные правовые акты | Администрации поселений |
| Формирование и актуализация реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, размещение его на официальном сайте Администрации Пошехонского МР в сети «Интернет» | 2019 – 2021 годы | актуализация реестра хозяйствующих субъектов | процентов | х | 100 | 100 | 100 | обеспечение доступа потребителей и организаций к информации о данном рынке | Администрация Пошехонского МР |
| **2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | | | | | |
| Задача: содействие развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.  Ключевым показателем, характеризующим данную сферу, является доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов (за исключением государственного и муниципального участия).  В 2020 году на территории района в сфере ремонта автотранспортных средств осуществляют деятельность 6 хозяйствующих субъектов:  - ООО "ИНТЕРТРАНССТРОЙ", ИП Суворов А.В., ИП Цвелик И.В., ИП Петров Г.Н., ИП Поливанов В.П., ИП Гришин А.С.  Все 100% - частной формы собственности. На 01.09.2021г количество участников не изменилось.  Административными и экономическими барьерами входа на рынок хозяйствующих субъектов являются:  - низкая платежеспособность потребителей услуги;  - ограниченное количество точек оказания услуг вблизи транспортной магистрали, позволяющих обслуживать значительную территорию;  - отсутствие квалифицированных кадров. | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, в том числе мероприятия: | 2019 – 2021 годы | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | х | Администрация Пошехонского МР |
| Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи хозяйствующим субъектам, в том числе субъектам малого предпринимательства осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2019 – 2021 годы | размещение и актуализация информации о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства на официальном сайте Администрации Пошехонского МР в сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | повышение информационной грамотности хозяйствующих субъектов на данном рынке | Администрация Пошехонского МР (ОИТ), Управление финансов |
| Формирование и актуализация реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, размещение его на официальном сайте Администрации Пошехонского МР в сети «Интернет» | 2019 – 2021 годы | актуализация реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, (два раза в год) на официальном сайте Администрации Пошехонского МР в сети «Интернет» | процентов | х | 100 | 100 | 100 | обеспечение доступа потребителей и организаций к информации о данном рынке | Администрация Пошехонского МР (ОИТ), Управление финансов |
| **3**. **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | | | | |
| Задача: содействие развитию конкуренции на рынке услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в части увеличения количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи.  На 01.01.2021год на территории Пошехонского МР в сфере услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляют деятельность 5 хозяйствующих субъектов:  -ООО «Т2 Мобайл»  -ПАО «Мегафон»  -ПАО «Ростелеком»  -ООО «Транстелеком»  -ПАО «Мобильные телесистемы».  Отсутствие конкурентного рынка связи в ряде сельских районов приводит к неравномерному использованию информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступу к ней домашних хозяйств и организаций. В отдельных населенных пунктах услуги широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мб/с оказывает только один оператор связи. Указанные проблемы влияют на удовлетворенность потребителей территориальной доступностью, ценой и качеством телекоммуникационных услуг, сдерживают предпринимательскую активность.  Административные и экономические барьеры входа на рынок хозяйствующих субъектов:  -невозможность реализации переустройства, прокладки, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;  - высокая стоимость размещения линий связи на опорах электросвязи и линий электропередач;  - отсутствие в перечне видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов объектов связи. | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе мероприятие: | 2019 – 2021 годы | увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | Администрация Пошехонского МР |
| Формирование и утверждение перечня объектов муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи | 2019 – 2021 годы | утвержден перечень объектов муниципальной собственности и размещен на официальном сайте Администрации Пошехонского МР | х | х | да | да | да | доступ хозяйствующих субъектов к информации на данном рынке | Администрация Пошехонского МР |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | | | |
| Задача: содействие развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды.  В соответствии с Методиками по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации» (далее – методики ФАС) благоустройство городской среды включает в себя уборку муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог.  Административными и экономическими барьерами входа на рынок хозяйствующих субъектов в Пошехонском муниципальном районе являются:  -финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части местных бюджетов;  - низкая активность населения в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований;  - подготовка дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий;  - проведение общественных обсуждений;  - разработка технической документации и прохождение экспертиз, в том числе государственных;  - вложение средств граждан, в том числе на внедрение современных технологий для объектов благоустройства.  На территории Пошехонского МР в 2020 году в сфере услуг по благоустройству городской среды осуществляют деятельность 5 хозяйствующих субъектов, четыре из которых частной формы собственности. На 01.09.2021г на территории Пошехонского МР количество участников в сфере услуг по благоустройству городской среды увеличилось до десяти, девять из которых частной формы собственности:  ИП Сенин Николай Сергеевич; ИП Прозоров Андрей Валерьевич; МБУ «Благоустройство»; ООО «МИА»; ООО «Порядок»; ИП Вернилова Наталия Николаевна; ООО «Яржилспецстрой»; ООО «Вымпел»; ООО «Спецмонтажстрой»; ООО «Строймонтажсервис».  В 2021 году доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляла 90,0 процентов. | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды, в том числе мероприятия: | 2019-2021 годы | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процентов | х | х | 75,0 | 80,0 | х | Администрации поселений |
| Формирование системы мероприятий, направленной на поддержку муниципальной программы благоустройства территорий муниципального образования | 2019 – 2021 годы | доля реализованных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, запланированных к реализации в текущем году на территории муниципального образования | процентов | х | х | 100 | 100 | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на данном рынке | Администрации поселений |
| Информирование о реализации мероприятий муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды» | 2019-2021 годы | доля размещенной информации на официальных сайтах ОМСУ в сети «Интернет» о реализации мероприятий муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды» | процентов | х | х | 100 | 100 | повышение информационной грамотности хозяйствующих субъектов на данном рынке | Администрации поселений |
| Повышение открытости информации в сфере благоустройства городской среды, в том числе о проведении торгов на официальном сайте Администрации Пошехонского МР в сети «Интернет» | 2019 – 2021 годы | размещение аналитической информации о результатах проведенных торгов на официальном сайте администрации Пошехонского МР в сети «Интернет» | процентов | х | х | 100 | 100 | обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на данном рынке | Администрации поселений |
| Подготовка аналитической информации в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019 – 2021 годы | размещение аналитической информации о результатах проведенных торгов (в день подписания протокола) на официальном сайте администрации Пошехонского МР в сети «Интернет» | процентов | х | х | 100 | 100 | доступ хозяйствующих субъектов к информации о реализации мероприятий на данном рынке | Администрации поселений |
| **5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | |
| Задача: содействие развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  В Пошехонском муниципальном районе созданы благоприятные условия по содействию развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.  В 2020 году на территории района оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществлял один хозяйствующий субъект частной формы собственности: ГУП ЯО «Пошехонское АТП». В 2021 году количество участников на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок увеличилось до двух: ГУП ЯО «Пошехонское АТП», ИП Метельникова Ольга Владимировна.  Административными и экономическими барьерами входа на рынок хозяйствующих субъектов являются:  - получение лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров;  - высокие первоначальные затраты при входе на рынок;  - тарифное регулирование стоимости проезда;  - выполнение требований к участникам открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - плановые и внеплановые проверки со стороны контролирующих органов;  - затраты на установку оборудования для подключения к глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС). | | | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе мероприятия: | 2019-2021 годы | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | процентов | х | х | 100 | 100 | х | Администрация Пошехонского МР |
| Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории ОМСУ | 2019– 2021 годы | принятие решений по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов в соответствии с порядком, утвержденным ОМСУ | процентов | х | х | 100 | 100 | удовлетворение потребностей населения в получении транспортных услуг | Администрация Пошехонского МР |
| Информирование и размещение на сайте Администрации Пошехонского муниципального района нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок, реестров городского и внутри муниципальных маршрутов Пошехонского муниципального района | 2019-2021 годы | доля размещенных нормативно-правовых актов в сфере пассажирских перевозок на официальных сайтах ОМСУ | процентов | х | х | 100 | 100 | повышение информационной грамотности хозяйствующих субъектов на данном рынке | Администрация Пошехонского МР |

***3. План системных мероприятий***

***по содействию развитию конкуренции в Пошехонском муниципальном районе***

***Ярославской области до 01.01.2022***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Целевые индикаторы | Исполнители |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1.1 | | Поддержка предпринимательских инициатив, оказание информационно-консультационной поддержки по вопросам поддержки предпринимательства: ведения предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве, мерах и видах муниципальной (государственной ) поддержки | 2020-2021 годы | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, единиц:  2020 год- не менее 20  2021 год- не менее 20 | Администрация ПМР, Управление финансов |
| 2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| 2.1. | | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | 2019 – 2021 годы | разработка плана мероприятий по устранению случаев (снижение количества) закупок у единственного поставщика на 2019 – 2021 годы (далее – план):  2020 год – 100  2021 год – 100 | муниципальные заказчики  Управление финансов |
| исполнение показателей плана, процентов:  2020 год – 100  2021 год – 100 |
| направление отчета о выполнении плана в ДЭиСП:  2020 год – 100  2021 год – 100 |
| обеспечение проведения закупок с использованием государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской области» на закупки малого объема, да/нет:  2020 год – да  2021 год – да |
| 2.2. | | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2019 – 2021 годы | увеличение к 2021 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, в сфере муниципального заказа не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом | Контрактные управляющие |
| увеличение отдельными видами юридических лиц объема закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18 % к 2021 году |
| 3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | | | |
| 3.1. | | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15, 16, 17, 19 Федерального закона «О защите конкуренции» | 2019 – 2021 годы | проведен анализ практики реализации муниципальных функций и услуг, процентов  2020 год – 100  2021 год – 100 | Администрация Пошехонского МР |
| 3.2. | | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | 2019 – 2021 годы | доля бесплатных муниципальных услуг, являющихся необходимым условием для ведения предпринимательской деятельности, процентов:  2020 год – 100  2021 год – 100 | Администрация Пошехонского МР |
| 3.3. | | Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области и муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов Ярославской области и муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия проектов таких актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) | 2019 – 2021 годы | наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия пунктов, предусматривающих анализ воздействия проектов актов на состояние конкуренции, процентов:  2021 год – 100 | Администрация Пошехонского МР, Управление финансов |
| 4. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также на ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |
| 4.1. | | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты, доля участия Пошехонского МР, в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | 2019 – 2021 годы | обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов, доля участия Пошехонского муниципального района в которых составляет 50 и более процентов, к информации о закупках Пошехонского муниципального района, процентов:  2020 год – 100  2021 год – 100 | Администрация Пошехонского МР |
| 5. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | |
| 5.1. | | Осуществление контроля за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в собственности Пошехонского муниципального района | 2019 – 2021 годы | количество предписаний об устранении нарушений по результатам проверок использования и сохранности муниципального имущества в социальной сфере, единиц  2020 – 0  2021 – 0 | Администрация Пошехонского МР (ОАИЗО) |
| 6. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | |
| 6.1. | | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах муниципальных образований Пошехонского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц | 2019– 2021 годы | доля актуализированных сведений в сети «Интернет»  об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации, процентов  2020 год – 100  2021 год – 100 | Администрация Пошехонского МР (ОАИЗО) |
| 6.2. | Размещение изменений, вносимых в Перечень имущества, находящегося в собственности Пошехонского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте администрации Пошехонского МР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | 2019 – 2021 годы | доля размещенных в сети «Интернет» изменений в Перечень, в общем количестве принятых уполномоченным органом решений о внесении изменений в Перечень, процентов:  2020 год – 100  2021 год – 100 | Администрация Пошехонского МР (ОАИЗО) |
| 6.3. | Размещение информации о проведении торгов при реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и при предоставлении их во владение и (или) пользование на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и на официальном сайте администрации Пошехонского МР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | 2019 – 2021 годы | доля размещенных в сети «Интернет» информационных сообщений о проведении торгов в общем количестве проведенных уполномоченным органом торгов, процентов:  2020 год – 100  2021 год – 100 | Администрация Пошехонского МР (ОАИЗО) |
| 7. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами местного самоуправления Пошехонского МР | | | | | |
| 7.1. | | Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса | 2019 – 2021 годы | разработка документов:  - сводная карта рисков нарушений антимонопольного законодательства;  - сводный план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков;  - доклад об антимонопольном комплаенсе в Пошехонском МР до 20 января года, следующего за отчетным | Уполномоченные должностные лица ОМСУ |
| 7.2. | | Обеспечение требований антимонопольного законодательства | 2019-2021 годы | снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления к 2021 году не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом | Руководители ОМСУ |
| 7.3. | | Наличие на официальном сайте администрации Пошехонского МР информационного раздела, посвященного вопросам антимонопольного комплаенса | 2019 – 2021 годы | актуализация раздела по антимонопольному комплаенсу на официальном сайте администрации Пошехонского МР, процентов:  2020 год – 100  2021 год – 100 | Уполномоченные должностные лица ОМСУ |
| 8. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Пошехонского МР | | | | | |
| 8.1. | | Наличие информационное насыщение и поддержание в актуализированном состоянии на официальном сайте администрации Пошехонского МР раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции. | 2019– 2021 годы | актуализация раздела «Развитие конкуренции» на официальном сайте администрации Пошехонского МР:  2020 год – 100%  2021 год – 100% | Администрация Пошехонского МР (ОИТ), Управление финансов |
| 9. Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | | | | | |
| 9.1 | | Вовлечение СО НКО в решение задач социального развития района за счет наращивания потенциала НКО и обеспечения максимально эффективного его использования | 2019 – 2021 годы | количество СОНКО, получивших поддержку на муниципальном уровне, в том числе консультационную, информационную, единиц:  2020 год – 4  2021 год – 4 | Администрация Пошехонского МР |
| количество СОНКО, получивших финансовую поддержку на муниципальном уровне, единиц  2020 год – 2  2021 год – 2 | Администрация Пошехонского МР |
| 9.2 | | Проведение конкурсов, благотворительных акций поддержки СОНКО, организованных ОМСУ | 2019-2021 годы | количество мероприятий, единиц:  2020год – 8  2021 год - 8 | Администрация Пошехонского МР |
|  | |  |  |  |  |
| 10. Увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Пошехонского МР | | | | | |
| 10.1. | | Проведение мониторинга доступности для населения финансовых услуг, оказываемых финансовыми организациями на территории Пошехонского МР Ярославской области | 2019 – 2021 годы | проведен мониторинг, да/нет  2020 год – да  2021 год – да | Управление финансов |
| 10.2 | | Проведение мониторинга удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, оказываемых на территории Пошехонского МР Ярославской области | 2019-2021 годы | проведен мониторинг, да/нет  2020 год – да  2021 год – да | Управление финансов |
| 10.3 | | Размещение просветительских и образовательных материалов в сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в рамках действующего Стандарта, на сайтах муниципальных районов и городских округов Ярославской области, в том числе ссылки на информационно-просветительский ресурс https://fincult.info/, созданный Центральным банком Российской Федерации с целью повышения осведомленности населения о финансовых услугах и продуктах | 2019-2021 годы | ежегодное повышение уровня доступности финансовых услуг для населения и СМиСП:  2020 год – да  2021 год – да | Управление финансов |
| 11. Проведение мониторинга среди субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг | | | | | |
| 11.1. | | Проведение мониторинга в соответствии с разделом VI Стандарта | 2019 – 2021 годы | проведен мониторинг, да/нет  2020 год – да  2021 год – да | Администрация Пошехонского МР  Управление финансов |

Список используемых сокращений:

МР – муниципальный район

ОИТ- отдел информационных технологий

ОМСУ- органы местного самоуправления

ОАИЗО – отдел имущественных и земельных отношений

ДЭиСП – департамент экономики и стратегического планирования